## Catat Gangguan-Permasalahan
FORMULIR | [13 empty] | INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal
|  | Formulir Pencatatan Gangguan/Permasalahan | [11 empty] | No. Dokumen | : FR.01-SOP-9/PIAK-DUKCAPIL
[14 empty] | Revisi | : 01
[14 empty] | Tanggal Berlaku | : 01 Juli 2022
[14 empty] | Halaman | : 00
Periode |  | : 1 Januari - Juli 2024
No. Tiket | Informasi Pelaporan |  |  |  | Deskripsi | Klasifikasi | [5 empty] | Informasi Penanganan |  |  |  | Informasi Penyelesaian
[6 empty] | Tipe | Kategori | Jenis | Urgensi | Dampak | Prioritas
| Nama Pengguna | Kontak Pengguna | Media Pelaporan (email, telp, surat, dll) | Waktu Pelaporan |  | Gangguan, Masalah, Permintaan Layanan | Teknis, Non Teknis | Hardware, Software, Prosedur, Lain-lain | Mendesak, Tidak Mendesak | Kritis, Sedang, Rendah | Tinggi, Menengah, Rendah | Nama Petugas | Status | Keterangan | Tanggal Pemutakhiran | Solusi | Tanggal Penyelesaian | Status Konfirmasi Kpd Pengguna
[6 empty] | G,M,P | T,N | H,S,U,P,L | M,T | K,S,R | T,M,R
(a) | (b1) | (b2) | (b3) | (b4) | (c) | (d1) | (d2) | (d3) | (d4) | (d5) | (d6) | (e1) | (e2) | (e3) | (e4) | (f1) | (f2) | (f3)
1 | Koordinator TPDK Kecamatan Tembalang |  | Aplikasi WhatsApp | 4 Januari 2024 | Router TPDK dan Kecamatan rusak terkena petir | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Kritis | Tinggi |  | Terselesaikan |  | 4 Januari 2024 | Setting Modem dan VPN untuk 1 komputer pelayanan dan selanjutnya melakukan penggantion router | 4 Januari 2024 | Konfirmasi
2 | Koordinator TPDK Kecamatan Genuk |  | Aplikasi WhatsApp | 19 Februari 2024 | PC dan alat rekam dan cetak masih terpisah sehingga tidak dapat melakukan pelayanan ganti foto | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Sedang | Menengah |  | Terselesaikan |  | 19 Februari 2024 | Melakukan setting ulang tata letak meja pelayanan rekam, cetak dan layanan umum lainnya dan melakukan instalasi aplikasi rekam pada PC cetak KTP-el. | 19 Februari | Konfirmasi
3 | Koordinator TPDK Kecamatan Pedurungan |  | Aplikasi WhatsApp | 22 Februari 2024 | PC dan alat rekam dan cetak masih terpisah sehingga tidak dapat melakukan pelayanan ganti foto | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Sedang | Menengah |  | Terselesaikan |  | 22 Februari 2024 | Melakukan setting ulang tata letak meja pelayanan rekam, cetak dan layanan umum lainnya dan melakukan instalasi aplikasi rekam pada PC cetak KTP-el. | 22 Februari | Konfirmasi
4 | Koordinator TPDK Kecamatan Semarang Barat |  | Aplikasi WhatsApp | 27 Februari 2024 | PC dan alat rekam dan cetak masih terpisah sehingga tidak dapat melakukan pelayanan ganti foto | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Sedang | Menengah |  | Terselesaikan |  | 27 Februari 2024 | Melakukan setting ulang tata letak meja pelayanan rekam, cetak dan layanan umum lainnya dan melakukan instalasi aplikasi rekam pada PC cetak KTP-el. | 27 Februari 2024 | Konfirmasi
5 | Koordinator TPDK Kecamatan Tembalang |  | Aplikasi WhatsApp | 4 Maret 2024 | PC Perekaman tidak dapat menyala | Masalah | Teknis | Software | Mendesak | Krtitis | Tinggi |  | Terselesaikan |  | 4 Maret 2024 | Setting ulang system operasi | 4 Maret 2024 | Konfirmasi
6 | Koordinator TPDK Kecamatan Tembalang |  | Aplikasi WhatsApp | 4 Maret 2024 | PC dan alat rekam dan cetak masih terpisah sehingga tidak dapat melakukan pelayanan ganti foto | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Sedang | Menengah |  | Terselesaikan |  | 4 Maret 2024 | Melakukan setting ulang tata letak meja pelayanan rekam, cetak dan layanan umum lainnya dan melakukan instalasi aplikasi rekam pada PC cetak KTP-el. | 4 Maret 2024 | Konfirmasi
7 | Koordinator TPDK Kecamatan Semarang Tengah |  | Aplikasi WhatsApp | 20 Maret 2024 | Kamera Perekaman tidak mau menangkap foto | Masalah | Teknis | Software | Mendesak | Kritis | Menengah |  | Terselesaikan |  | 20 Maret 2024 | Setting region dan restart ulang aplikasi | 20 Maret 2024 | Konfirmasi
8 | Koordinator TPDK Kecamatan Semarang Utara |  | Aplikasi WhatsApp | 6 Mei 2024 | Jaringan internet mati akibat dari kerusakan router | Masalah | Teknis | Hardware | Mendesak | Krtitis | Tinggi |  | Terselesaikan |  | 6 Mei 2024 | Penggantian router dan setting ulang router | 6 Mei 2024 | Konfirmasi
9 | Koordinator TPDK Kecamatan Semarang Utara |  | Aplikasi WhatsApp | 20 Mei 2024 | Error scanner pada Anjungan Dukcapil Online | Masalah | Teknis | Software | Mendesak | Sedang | Menengah |  | Terselesaikan |  | 20 Mei 2024 | Setting ulang aplikasi web scanner | 20 Mei 2024 | Konfirmasi